## Planilha2
CONTROLE DE OBRAS DO EXERCÍCIO 2021
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CP 01/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES.	1008.577-74/2013	MCID	R$ 255.740,00	R$ 24.702,30	10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA ME	024/2014	12/01/2016	90 DIAS	R$ 280.101,55	12/04/2016	1.990 dias		44.90.51				R$ 263.921,85	EM ANDAMENTO
CP 01/2014 / (LOTE II)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES.	1005.603-05/2013	MCID	R$ 394.200,00	R$ 16.500,00	10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA ME	024/2014	12/01/2016	90 DIAS	R$ 431.725,98	12/04/2016	1.990 dias	R$ 21.025,98	44.90.51				R$ 323.728,13	EM ANDAMENTO
CP 002/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 08 (OITO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES		RECURSOS PRÓPRIOS			08.679.815/0001-50	FF CONSTRUTORA	067/2021	25/08/2021	90 DIAS	R$ 3.483.426,28	25/11/2021			44.90.51	R$ 2.238.241,42	R$ 2.238.241,42	R$ 2.238.241,42	R$ 2.238.241,42	EM ANDAMENTO
CC 01/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, LOTE I - CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1 NO BAIRRO ACAUÃ		FNDE	R$ 1.959.902,26		17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	042/2016	22/6/2016	09 MESES	R$ 1.929.872,03	22/03/2017	52 MESES		44.90.51				R$ 545.244,29	DISTRATADA
CP 05/2017	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	1029.137-99/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 987.600,00	R$ 153.673,50	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	091/2017	06/12/2017	12 MESES	R$ 1.141.273,50	06/12/2017	28 meses		44.90.51	R$ 41.492,20	R$ 41.492,20	R$ 41.492,20	R$ 913.018,80	EM ANDAMENTO
CP 07/2017	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	1043.340-71/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 3.947.155,08	R$ 8.016,04	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	96/2017	26/12/2017	12 MESES	R$ 3.955.171,12	26/12/2018	36 meses		44.90.51	R$ 1.317.284,28	R$ 1.317.284,28	R$ 1.317.284,28	R$ 3.415.702,63	EM ANDAMENTO
TP 05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMERCIAL DE ARTESANATO NESTE MUNICÍPIO. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	1025.466-25/2015	MINISTÉRIO DO TURISMO	R$ 486.527,56	R$ 980,00	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	64/2017	26/06/2017	03 MESES	R$ 506.223,54	26/09/2017	42 MESES		44.90.51					PARALISADA
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1023.340-30/2015	MDR	R$ 456.200,00	R$ 32.483,10	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	1/6/2017	04 MESES	R$ 488.683,10	01/10/2017	44 MESES		44.90.51				R$ 296.378,25	EM ANDAMENTO
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1023.279-35/2015	MDR	R$ 295.300,00	R$ 20.062,81	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	1/6/2017	04 MESES	R$ 315.362,18	01/10/2017	48 MESES		44.90.51			R$ 45.267,16	R$ 229.360,41	EM ANDAMENTO
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1029.140-56/2016	MDR	R$ 245.850,00	R$ 11.303,57	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	1/6/2017	04 MESES	R$ 257.153,57	01/10/2017	48 MESES		44.90.51	R$ 28.524,00	R$ 28.524,00	R$ 57.110,63	R$ 85.589,03	EM ANDAMENTO
TP 04/2019	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS	1042.296-24/2017	MDR	R$ 311.587,91	R$ 632,00	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	050/2019	12/11/2019	05 MESES	R$ 304.106,98	12/04/2020	19 MESES		44.90.51	R$ 288.590,00	R$ 288.590,00	R$ 288.590,00	R$ 288.590,00	EM ANDAMENTO
CP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I DA MALHADA (PADRÃO FNDE-MEC), SITUADA NA RUA JOSÉ OILINDA XAVIER, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO		FNDE	R$ 2.495.844,22		17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	014/2019	16/05/2019	12 MESES	R$ 2.398.690,70	16/05/2020	12 MESES		44.90.51				R$ 163.670,06	DISTRATADA
TP 004/2021	RUAS DO FEM		FEM			20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES E VEÍCULOS LTDA	080/2021	13/10/2021	6 MESES	R$ 1.773.881,38	13/04/2022			44.90.51	R$ 206.080,13	R$ 206.080,13	R$ 206.080,13	R$ 280.338,96	EM ANDAMENTO
TP 001/2021	REFORMA DA UPA		RECURSOS PRÓPRIOS			33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA	53/2021	13/10/2021	4 MESES	R$ 909.493,47	13/02/2022			44.90.51	R$ 114.565,23	R$ 114.565,23	R$ 114.565,23	R$ 114.565,23	EM ANDAMENTO
TP 003/2021	RECAPEAMENTO ASFALTICOEM CBUQ E SINALIZAÇÃO	1035785-10	M CIDADES	R$ 3.133.730,00	511.340,71	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	066/2021	19/11/2021	5 MESES	R$ 2.712.903,81	19/05/2022			44.90.51	R$ 763.674,31			R$ 763.674,31	EM ANDAMENTO
CP 005/2019 LOTE 01	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO SÃO JOSÉ		FNDE	R$ 1.959.902,26		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	047/2019	16/10/2019	12 MESES	R$ 1.668.315,95	16/09/2020	12 MESES		44.90.51				R$ 98.000,68	EM ANDAMENTO
CP 02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		RECURSOS PRÓPRIOS			09.221.470/0001-50	VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	34/2017	29/05/2017	12 MESES	R$ 11.879.310,24	28/05/2022	48 MESES	R$ 17.584.567,44	33.90.39	R$7.004.460,04	R$6.414.722,16	R$6.414.722,16	R$ 6.414.722,16	EM ANDAMENTO
DP 003/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E CANAIS DE ESGOTO E SUCÇÃO DE REJEITOS E FOSSAS POR VIATURA À VÁCUO COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		RECURSOS PRÓPRIOS			03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	004/2021	12/02/2021	90 DIAS	R$ 252.000,00	12/08/2021	90 DIAS	R$ 23.750,00	33.90.39	R$411.696,50	R$411.696,50	R$411.696,50	R$ 411.696,50	ENCERRADO
PE 023/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E CANAIS DE ESGOTO E SUCÇÃO DE REJEITOS E FOSSAS POR VIATURA À VÁCUO COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		RECURSOS PRÓPRIOS			03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	090/2021	29/10/2021	12 MESES	R$ 1.370.000,00	29/10/2022			33.90.39	R$63.322,00	R$26.429,00	R$26.429,00	R$ 26.429,00	EM ANDAMENTO
PE 022/2019	SERVIÇO DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE IIA		RECURSOS PRÓPRIOS			07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	054/2019	04/12/2019	12 MESES	R$ 2.845.440,00	04/01/2022	13 MESES		33.90.39	R$1.246.922,04	R$1.142.035,96	R$1.142.035,96	R$ 1.142.035,96	EM ANDAMENTO
CONTRATO 001/2021	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	001/2021	16/03/2021	12 MESES	R$ 23.616,00	16/03/2022		R$ 5.904,00	33.90.39	R$29.520,00	R$29.520,00	R$29.520,00	R$ 29.520,00	ENCERRADO
CONTRATO 002/2021	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	002/2021	06/08/2021	21 SEMANAS	R$ 39.089,40	06/01/2022			33.90.39	R$25.977,20	R$20.340,92	R$20.340,92	R$ 20.340,92	EM ANDAMENTO
TP 002/2021	SERVIÇOS DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		RECURSOS PRÓPRIOS			23.407.509/0001-59	CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - EPP	041/2021	01/06/2021	12 MESES	R$ 1.607.673,74	01/06/2022			44.90.51	R$142.016,57	R$142.016,57	R$142.016,57	R$ 142.016,57	PARALISADA