## Consolidado_2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO À DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CP 002/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 08 (OITO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES		RECURSOS PRÓPRIOS			08.679.815/0001-50	FF CONSTRUTORA	067/2021	25/08/2021	90 DIAS	R$ 3.483.426,28	25/11/2021			4.4.90.51	R$ 443.535,39	R$ 443.535,39	R$ 443.535,39	R$ 2.681.776,81	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 01/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES.	1008.577-74/2013	MCID	R$ 255.740,00	R$ 24.702,30	10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA ME	024/2014	12/01/2016	90 DIAS	R$ 280.101,55	12/04/2016	1.990 dias		4.4.90.51	R$ 16.520,45	R$ 16.520,45	R$ 16.520,45	R$ 280.442,30	FINALIZADA		R$ 0,00
CP 01/2014 / (LOTE II)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DIVIDIDA EM LOTES.	1005.603-05/2013	MCID	R$ 394.200,00	R$ 16.500,00	10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA ME	024/2014	12/01/2016	90 DIAS	R$ 431.725,98	12/04/2016	1.990 dias	R$ 21.025,98	4.4.90.51				R$ 323.728,13	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 02/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.	1015.656-48/2014	MDR	R$ 295.300,00	R$ 18.267,52	10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA ME	060/2015	04/12/2015	04 MESES	R$ 313.567,52	04/04/2016	65 MESES		4.4.90.51	R$ 80.903,90	R$ 80.903,90	R$ 80.903,90	R$ 251.098,16	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CC 01/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, LOTE I - CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 1 NO BAIRRO ACAUÃ		FNDE	R$ 1.959.902,26		17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	042/2016	22/06/2016	09 MESES	R$ 1.929.872,03	22/03/2017	52 MESES		4.4.90.51				R$ 545.244,29	PARALISADA		R$ 0,00
CP 05/2017	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	1029.137-9/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 987.600,00	R$ 153.673,50	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	091/2017	06/12/2017	12 MESES	R$ 1.141.273,50	06/12/2017	28 meses		4.4.90.51	R$ 9.608,79	R$ 9.608,79	R$ 9.608,79	R$ 922.627,59	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 07/2017	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	1043.340-71/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 3.947.155,08	R$ 8.016,04	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	96/2017	26/12/2017	12 MESES	R$ 3.955.171,12	26/12/2018	36 meses		4.4.90.51	R$ 111.485,40	R$ 111.485,40	R$ 111.485,40	R$ 3.527.188,03	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMERCIAL DE ARTESANATO NESTE MUNICÍPIO. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	1025.466-25/2015	MINISTÉRIO DO TURISMO	R$ 486.527,56	R$ 980,00	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	64/2017	26/06/2017	03 MESES	R$ 506.223,54	26/09/2017	42 MESES		4.4.90.51					PARALISADA		R$ 0,00
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1023.340-30/2015	MDR	R$ 456.200,00	R$ 32.483,10	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	01/06/2017	04 MESES	R$ 488.683,10	01/10/2017	44 MESES		4.4.90.51				R$ 296.378,25	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1023.279-35/2015	MDR	R$ 295.300,00	R$ 20.062,81	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	01/06/2017	04 MESES	R$ 315.362,18	01/10/2017	48 MESES		4.4.90.51	R$ 5.469,47	R$ 5.469,47	R$ 5.469,47	R$ 234.829,88	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOTE I	1029.140-56/2016	MDR	R$ 245.850,00	R$ 11.303,57	19.088.045/0001-98	ECOMAQ EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELLI - EPP	036/2017	01/06/2017	04 MESES	R$ 257.153,57	01/10/2017	48 MESES		4.4.90.51	R$ 22.406,77	R$ 22.406,77	R$ 22.406,77	R$ 108.265,80	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 04/2019	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS	1042.296-24/2017	MDR	R$ 311.587,91	R$ 632,00	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	050/2019	12/11/2019	05 MESES	R$ 304.160,98	12/04/2020	19 MESES		4.4.90.51	R$ 15.570,88	R$ 15.570,88	R$ 15.570,88	R$ 304.160,98	FINALIZADA		R$ 0,00
CP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I DA MALHADA (PADRÃO FNDE-MEC), SITUADA NA RUA JOSÉ OILINDA XAVIER, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO		FNDE	R$ 2.495.844,22		17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	014/2019	16/05/2019	12 MESES	R$ 2.398.690,70	16/05/2020	12 MESES		4.4.90.51				R$ 163.670,06	PARALISADA		R$ 0,00
CP 005/2019 LOTE 01	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO SÃO JOSÉ		FNDE	R$ 1.959.902,26		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	047/2019	16/10/2019	12 MESES	R$ 1.668.315,95	16/09/2020	12 MESES		4.4.90.51	R$ 522.811,07	R$ 522.811,07	R$ 522.811,07	R$ 620.811,75	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 005/2019 LOTE 02	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO -1 NO BAIRRO DONA LICA		FNDE	R$ 1.959.902,26		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	047/2019	16/10/2019	12 MESES	R$ 1.766.956,22	16/09/2020	12 MESES		4.4.90.51				R$ 445.954,41	PARALISADA		R$ 0,00
TP 004/2021	RUAS DO FEM		FEM			20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES E VEÍCULOS LTDA	080/2021	13/10/2021	6 MESES	R$ 1.773.881,38	13/04/2022	9 MESES	R$ 165.240,01	4.4.90.51	R$ 1.404.903,50	R$ 1.404.903,50	R$ 1.404.903,50	R$ 1.610.983,63	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 001/2021	REFORMA DA UPA		RECURSOS PRÓPRIOS			33.821.820/0001-01	NORTH CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA	53/2021	13/10/2021	4 MESES	R$ 909.493,47	13/02/2022		R$ 34.798,09	4.4.90.51	R$ 273.417,80	R$ 273.417,80	R$ 273.417,80	R$ 351.576,15	PARALISADA		R$ 0,00
CP 003/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA (ESCOLA DA MALHADA)		FNDE	R$ 5.331.023,38		04.290.148/0001-69	NORDESTE CONSTRUTORA	015/2022	26/01/2022	12 MESES	R$ 5.331.023,38	21/01/2023		R$ 763.886,82	4.4.90.51	R$ 1.894.074,74	R$ 1.894.074,74	R$ 1.894.074,74	R$ 1.894.074,74	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TP 003/2021	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO	1035785-10	M CIDADES	R$ 3.133.730,00	511.340,71	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	066/2021	19/11/2021	5 MESES	R$ 2.712.903,81	19/05/2022			4.4.90.51	R$ 2.879.561,95	R$ 2.879.561,95	R$ 2.879.561,95	R$ 2.879.561,95	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 005/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA - TIPO 1 , NO BAIRRO ACAUÃ		FNDE	R$ 2.285.628,54		19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-EPP	023/2022	17/03/2022	9 MESES	R$ 2.285.628,54	12/12/2022	9 MESES	R$ 212.430,57	4.4.90.51	R$ 516.120,66	R$ 516.120,66	R$ 516.120,66	R$ 516.120,66	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 004/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA - TIPO 1, NO BAIRRO DA MALHADA DO MEIO		FNDE	R$ 2.731.928,53		04.290.148/0001-69	NORDESTE CONSTRUTORA	020/2022	25/02/2022	9 MESES	R$ 2.731.928,53	22/11/2022	9 MESES	R$ 389.033,15	4.4.90.51	R$ 1.086.017,35	R$ 1.086.017,35	R$ 1.086.017,35	R$ 1.086.017,35	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
CP 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR - TIPO 2, NO LOTEAMENTO GAVIÃO		FNDE	R$ 2.118.178,35		05.654.826/0001-98	ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	046/2022	29/04/2022	8 MESES	R$ 2.118.178,35	29/12/2022			4.4.90.51	R$ 215.268,60	R$ 215.268,60	R$ 215.268,60	R$ 215.268,60	EMANDAMENTO		R$ 0,00
PL 019/2022	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. (PROGRAMA NOVA RUA 2)		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 2.089.922,80		24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	051/2022	09/05/2022	6 MESES	R$ 2.089.922,80	01/11/2022			4.4.90.51	R$ 984.077,58	R$ 984.077,58	R$ 984.077,58	R$ 984.077,58	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 057/2022	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVESAS RUAS DO MUNICÍPIO. (PROGRAMA NOVAS RUAS 3)		SEDUH	R$ 3.412.047,77		24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	155/2022	16/09/2022	6 MESES	R$ 3.412.047,77	14/03/2022			4.4.90.51	R$ 973.747,61	R$ 973.747,61	R$ 973.747,61	R$ 973.747,61	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM PALCO NO DESTRITO DE POÇO FUNDO		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 765.915,13		05.654.826/0001-98	ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	052/2022	14/05/2022	6 MESES	R$ 765.915,13	09/11/2022	2 MESES		4.4.90.51	R$ 639.845,23	R$ 639.845,23	R$ 639.845,23	R$ 639.845,23	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 063/2021	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E URBANISMO ENGENHARIA E COMPLEMENTARIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE AMBIENTAL		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 93.000,00		41.466.676/0001-52	CONSULTTECNICA ENGENHARIA LTDA	025/2022	23/02/2022	2 MESES	R$ 93.000,00	23/04/2022			33.90.39	R$ 93.000,00	R$ 93.000,00	R$ 93.000,00	R$ 93.000,00	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 004/2014	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.			R$ 3.306.209,34		10.701.210/0001-60	CONSTRUTORA PRS LTDA - ME	024/2014	25/05/2015	6 MESES	R$ 3.306.209,34				4.4.90.51	R$ 25.114,49	R$ 25.114,49	R$ 25.114,49	R$ 25.114,49	FINALIZADA		R$ 0,00
PL 038/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS, NOVA ESCOLA EVANY PATRIOTA		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 1.493.071,24		05.654.826/0001-98	ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	151/2022	05/09/2022	9 MESES	R$ 1.493.071,24	05/06/2022			4.4.90.51	R$ 64.442,50	R$ 64.442,50	R$ 64.442,50	R$ 64.442,50	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 031/2022	SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANHEIROS E IMPLEMENTAÇÃO DE QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO NO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 357.000,00		33.091.015/0001-61	TC DA SILVA CONSTRUÇÕES	021/2022	04/07/2022	4 MESES	R$ 357.000,00	04/11/022			4.4.90.51	R$ 413.012,25	R$ 413.012,25	R$ 413.012,25	R$ 413.012,25	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 028/2022	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA PÚBLICA AO LADO DO PRÉDIO DA SDS.		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 672.405,65		42.879.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	138/2022			R$ 672.405,65				4.4.90.51	R$ 189.353,59	R$ 189.353,59	R$ 189.353,59	R$ 189.353,59	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 069/2022	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE AMBIENTAL		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 3.159.816,04		41.111.808/0001-23	TUDO AQUI EM CONTRUÇÃO	169/2022	11/11/2022	6 MESES	R$ 3.159.816,04	11/05/2023			4.4.90.51	R$ 51.006,27	R$ 51.006,27	R$ 51.006,27	R$ 51.006,27	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PL 027/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 1.771.153,17		05.654.826/000-98	ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	322/2022	24/10/2022	6 MESES	R$ 1.771.153,17	24/04/2022			4.4.90.51	R$ 37.935,85	R$ 37.935,85	R$ 37.935,85	R$ 37.935,85	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
					R$ 0,00
CP 02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		RECURSOS PRÓPRIOS			09.221.470/0001-50	VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	34/2017	29/05/2017	12 MESES	R$ 11.879.310,24	01/06/2023	72 MESES	R$ 17.584.567,44	33.90.39	R$7.211.524,68	R$7.211.524,68	R$7.211.524,68	R$33.035.462,24	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PE 023/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E CANAIS DE ESGOTO E SUCÇÃO DE REJEITOS E FOSSAS POR VIATURA À VÁCUO COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		RECURSOS PRÓPRIOS			03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	090/2021	29/10/2021	12 MESES	R$ 1.370.000,00	31/10/2023	12 MESES		33.90.39	R$680.449,00	R$680.449,00	R$680.449,00	R$706.878,00	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PE 022/2019	SERVIÇO DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE IIA		RECURSOS PRÓPRIOS			07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	054/2019	04/12/2019	12 MESES	R$ 2.845.440,00	04/01/2023	37 MESES	R$ 508.348,80	33.90.39	R$1.438.913,80	R$1.438.913,80	R$1.438.913,80	R$3.615.742,85	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PE 034/2021	SERVIÇOS DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		RECURSOS PRÓPRIOS			28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JUNIOR ENGENHARIA ME	001/2022	03/01/2022	12 MESES	R$ 1.420.000,00	03/05/2023	6 Meses	R$ 355.000,00	44.90.51	R$739.090,69	R$739.090,69	R$739.090,69	R$739.090,69	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
PE 029/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROOS DO MUNICIPIO		GOVERNO DO ESTADO			04.290.148/0001-69	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	146/2022	18/08/2022	3 MESES	R$ 93.000,00	18/11/2022			44.90.51	R$34.670,61	R$34.670,61	R$34.670,61	R$34.670,61	EM ANDAMENTO		R$ 0,00
TOTAL					23.073.860,87	23.073.860,87	23.073.860,87	60.863.159,28
Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
					Santa Cruz do Capibaribe-PE, 08 de Março de 2023

Gleyson Deodato Batista Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano				Patrícia Souto de Barros Lagos CPF 046.681.664-21 Secretária de Desenvolvimento Urbano					Fábio Queiroz Aragão, CPF 025.527.094-19, Prefeito
cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do cordenador de despesa (28)